Приложение

к приказу МКУ Кемского УО

от 11 декабря 2024 года №177

План мероприятий («дорожная карта»)

организации методической поддержки общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий организации методической поддержки | Срок (период  выполнения) | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») (далее - План) организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2025 году | Декабрь 2024 г. | МКУ Кемское УО | Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2025 году. План размещен на сайте МКУ Кемского УО |
| 2 | Участие во входном мониторинге образовательных результатов и социальных условий (контекстных данных) работы школ с низкими результатами обучения | 20 января –  14 февраля 2025 года | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мониторинге |
| 3 | Участие в мероприятиях, проводимых региональными методистами с целью оказания методической помощи учителям школ с низкими результатами обучения | В течение 2025 года | Региональные методисты (Кейзерова И. В., Капустина А. С.), педагоги МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ | Организована работа региональных методистов для помощи школам с низкими образовательными  результатами |
| 4 | Участие в Республиканском общественно-педагогическом Форуме профессиональных педагогических сообществ Республики Карелия | Январь 2025 года | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мероприятиях форума не менее 50% педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 5 | Участие в совещании с руководителями управлений образования районов РК по вопросам оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся | В течение 2025 года | МКУ Кемское УО | МКУ Кемское УО участвует в мероприятии |
| 6 | Участие в XIII Республиканском Дне сельской школы Карелии, включающем мероприятия по обмену опытом и стажировки | Февраль 2025 года | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мероприятии не менее 50% педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 7 | Участие в IV Республиканском форуме «Эффективные практики образовательной деятельности в центрах «Точка роста» и детских технопарка «Кванториум» | Март 2025 года | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мероприятии педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 8 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учителей школ c низкими образовательными результатами,  включающих индивидуальные/групповые консультации, семинары, вебинары,  мастер-классы при участии региональных методистов и тьюторов | Март – сентябрь 2025 года | Региональные методисты (Кейзерова И. В., Капустина А. С.), педагоги МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ | Разработаны и реализованы индивидуальные образовательные  маршруты учителей МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 9 | Участие в вебинарах по вопросам подготовки к ВПР и ГИА | Январь-май 2025г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в вебинарах педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 10 | Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2025» | Февраль-апрель 2025 г. | Педагоги общеобразовательных организаций | Участие в мероприятиях педагогов школ |
| 11 | Участие в промежуточном мониторинге образовательных результатов и социальных условий (контекстных данных) работы школ с низкими результатами обучения | Апрель 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мониторинге |
| 12 | Участие в ежегодной летней школе-стажировке для учителей сельских школ с низкими результатами обучения на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Юшкозерская средняя общеобразовательная школа» Калевальского национального района | Июнь 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в летней школе не менее 40% педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 13 | Распространение передового педагогического опыта учителей, показывающих стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации | Август 2025 г. | Педагоги, показывающие стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации | Организовано распространение педагогического опыта |
| 14 | Прохождение курсов повышения квалификации для управленческих команд; школьных команд; педагогических коллективов; отдельных категорий педагогических и руководящих кадров школ с низкими результатами обучения. | Февраль-декабрь 2025 г. | Руководители МБОУ Рабочеостровской СОШ, МБОУ Кривопорожской СОШ | Участие педагогических работников в обучении по программам повышения квалификации (независимо от сроков прохождения  последнего повышения квалификации),  направленных на освоение форм и методов работы с обучающимися, не мотивированными на  обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими  проблемами; освоение методики обеспечения  достижения обучающимися запланированных  предметных и метапредметных образовательных  результатов. |
| 15 | Предоставление отчетов о выполнении мероприятий муниципальных дорожных карт повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами за 1 полугодие 2025 года | До 1 июля 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Проанализированы  представленные отчеты  всех районов республики,  скорректированы планы на  2 полугодие 2025 года |
| 16 | Участие в Республиканской научно-практической конференции для педагогов дошкольного образования и учителей начальной школы | Сентябрь 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в конференции учителей начальных классов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 17 | Участие в интерактивном мероприятии для молодых учителей школ региона с опытом работы до 3 лет, встреча с наставниками | Октябрь 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мероприятии молодых педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 18 | Участие в педагогической эстафете «Учитель-учителю» по вопросам качества образования | Ноябрь 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ,  МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в педагогической эстафете не менее 50% педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 19 | Участие в X Республиканском форуме для учителей математики, информатики, физики, технологии | Ноябрь 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в Форуме учителей математики, информатики, физики, технологии МБОУ Рабочеостровской СОШ и МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 20 | Участие в Республиканской этнокультурной конференции | Декабрь 2025 года | МБОУ Рабочеостровская СОШ,  МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в конференции педагогов МБОУ Рабочеостровской СОШ, МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 21 | Участие в итоговом мониторинге образовательных результатов и социальных условий (контекстных данных) работы школ с низкими результатами обучения | Декабрь 2025г*.* | МБОУ Рабочеостровская СОШ, МБОУ Кривопорожская СОШ | Участие в мониторинге |
| 22 | Предоставление отчетов о выполнении мероприятий муниципальных дорожных карт повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами за 2 полугодие 2025 года | До 15 декабря 2025 г. | МБОУ Рабочеостровская СОШ,  МБОУ Кривопорожская СОШ | Предоставлены отчеты, обсуждены планы на 2026 год |
| 23 | Информационное сопровождение реализации муниципального плана | В течение 2025 г. | МКУ Кемское УО  МБОУ Рабочеостровская СОШ  МБОУ Кривопорожская СОШ | Все мероприятия находят отражение на сайте МКУ Кемского УО, сайтах МБОУ Рабочеостровской СОШ  МБОУ Кривопорожской СОШ |
| 24 | Подведение итогов реализации Плана | Декабрь 2025 г. | Руководители МБОУ Рабочеостровской СОШ, МБОУ Кривопорожской СОШ, МКУ Кемское УО | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций по результатам реализации Плана (подведены итоги реализации плана, сформулированы адресные рекомендации, разработан план поддержки школ с низкими образовательными результатам на 2026 год) |