**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Кемском муниципальном районе в 2025 году**

**Перечень условных обозначений, сокращений и терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| АК ГИА-9 | Апелляционная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| АК ГИА-11 | Апелляционная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ГВЭ-9 | Государственный выпускной экзамен по образовательным программам основного общего образования |
| ГВЭ-11 | Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГЭК ГИА-9 | Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| ГЭК ГИА-11 | Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| КИМ | Контрольные измерительные материалы |
| Лица с ОВЗ | Лица с ограниченными возможностями здоровья |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ОО | Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе |
| ПК ГИА-9 | Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| ПК ГИА-11 | Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| Порядок проведения ГИА-9 | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2023, регистрационный № 73292) |
| Порядок проведения ГИА-11 | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2023, регистрационный № 73314), |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации Республики Карелия |
| УФСИН | Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия |
| ФИС | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования |
| ФЦТ | ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |
| МКУ Кемское УО | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» |
| УВР | Учебно-воспитательная работа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Виды работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 1.1 | Подготовка статистической справки по итогам ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на следующий учебный год. | Август 2025 года | Заместители директора по УВР общеобразовательных организаций |
| 1.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на Августовской конференции. | Август 2025 года | Заместитель начальника МКУ Кемского УО |
| 1.3 | Подготовка информационно-аналитической справки по результатам проведения итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году | Декабрь 2024 года  Февраль 2025 года  Апрель 2025 года | Заместители директора по УВР общеобразовательных организаций |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании:  анализ списков обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;  организация информационно-разъяснительной работы с обучающимися, не прошедшими ГИА и их родителями о путях продолжения образования и возможностях получения документов об образовании;  организация дополнительных занятий по обязательным предметам на этапе подготовки к дополнительному периоду проведения ГИА для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании. | Сентябрь – октябрь 2025 года  Июль – сентябрь 2025 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в Кемском муниципальном районе (на основании приказов Министерства образования и спорта Республики Карелия) | В течение учебного года | МКУ Кемское УО |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году в Кемском муниципальном районе (на основании приказов Министерства образования и спорта Республики Карелия) | В течение учебного года | МКУ Кемское УО |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 3.3 | Размещение нормативно-правовых документов Российской Федерации, Республики Карелия, Администрации Кемского муниципального района, МКУ Кемского УО, общеобразовательных организаций, посвященных государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9, ГИА-11), на сайте МКУ Кемского УО, общеобразовательных организаций. | Октябрь 2024 года -сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.4 | Оказание информационной помощи подведомственным учреждениям по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | Ноябрь 2024 года -сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО |
| **4.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 4.1 | Участие в республиканских семинарах, совещаниях по обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА -9 и ГИА-11. | октябрь 2024 года –сентябрь 2025 года | Специалисты МКУ Кемского УО, работники общеобразовательных организаций |
| 4.2 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне. | Март 2025 года – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО, руководитель ППЭ |
| 4.3 | Участие в республиканском совещании «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2024 году и подготовка к проведению ГИА в 2025 году». | Ноябрь 2024 года | МКУ Кемское УО |
| **5** | **Организационное сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 5.1 | Предоставление информации для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | В соответствии с графиком ФЦТ | Общеобразовательные организации |
| 5.2 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | В соответствии с графиком ФЦТ | Ответственный за сбор и предоставление информации о ГИА-9 и ГИА-11 в РИС. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительные сроки. | В соответствии с Порядком ГИА-9 | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки. | В соответствии с Порядком ГИА-11 | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ОМВД России по Кемскому району, ГБУЗ «Кемской ЦРБ», ПАО «Ростелеком» по вопросам:  обеспечения безопасности на ППЭ во время экзаменов, безопасной доставки участников ГИА-9 и ГИА-11 до ППЭ;  медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11;  организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11,  обеспечения своевременной доставки ЭМ в ППЭ ГИА-11;  бесперебойной подачи электрической энергии в ППЭ в период проведения ГИА. | Ноябрь 2024 года – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО |
| 5.6 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | Март 2025 года | МКУ Кемское УО, руководитель ППЭ |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:  сбор документов и проверка документов, подтверждающих отнесение участников к лицам с ОВЗ,  контроль за своевременным внесением информации о лицах с ОВЗ в РИС,  обеспечение условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 лицами с ОВЗ. | Октябрь 2024 – сентябрь 2025 года  (по мере поступления заявлений) | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.8 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:  организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;  проведение процедуры аккредитации;  проведение семинаров и консультаций для общественных наблюдателей. | Февраль – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.9 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в 2025 году:  организация информирования МКУ Кемским УО, общеобразовательными организациями участников;  организация приема заявлений на ГИА-9 в ОО;  внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистах ГИА-9;  проведение проверки готовности ППЭ;  организация проведения экзаменов. | Октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.10 | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 2025 года:  организация информирования МКУ Кемским УО, общеобразовательными организациями участников;  организация приема заявлений на ГИА-11 в ОО;  внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистах ГИА-11;  организация выдачи уведомлений на ЕГЭ;  проведение проверки готовности ППЭ;  организация проведения экзаменов. | Октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 5.11 | Предоставление предложений по кандидатурам муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11 и лиц, ответственных за сбор и предоставление сведений в РИС. | Октябрь 2024 года | МКУ Кемское УО |
| 5.12 | Предоставление предложений по местам расположения ППЭ ГИА-9 в 2025 году. | Январь – март 2025 года | МКУ Кемское УО |
| 5.13 | Предоставление предложений по местам расположения ППЭ ГИА-11 в 2025 году, организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2025 году, использование новых технологий проведения ЕГЭ. | Октябрь 2024 года – январь 2025 года | МКУ Кемское УО |
| 5.14 | Ведение РИС:  обеспечение предоставления в РИС сведений по ГИА-9 и ГИА-11;  контроль за соблюдением полноты, достоверности и актуальности внесенной информации, сроков внесения сведений в РИС ответственными за сбор и предоставление сведений в РИС. | Ноябрь 2024 года – сентябрь 2025 года (в соответствии с графиком ФЦТ) | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации, муниципальный координатор, ответственный за сбор и предоставление информации в РИС. |
| 5.15 | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК ГИА-9, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ОВЗ | январь – март 2025 года | МКУ Кемское УО. общеобразовательные организации |
| 5.16 | Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ ГИА-11. | Ноябрь 2024 года – март 2025 года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.17 | Предоставление заявки на обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам. | Февраль – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО |
| 5.18 | Предоставление заявки на обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-11 в форме ЭГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам. | Декабрь 2024 года – март 2025, август 2025 года | МКУ Кемское УО |
| 5.19 | Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в основной и дополнительный периоды в соответствии с Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11. | В установленные сроки | МКУ Кемское УО |
| 5.20 | Предоставление информации о лицах, сменивших образовательную организацию после прохождения ГИА-9. | Март – сентябрь 2025 года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 5.21 | Подготовка и направление в Министерство образования и спорта Республики Карелия информации о нарушениях порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Май– сентябрь 2025 года | Руководитель ППЭ, члены ГЭК |
| 5.22 | Участие в тренировочных мероприятиях (всероссийские и региональные) | В сроки, определенные Рособрнадзором и ФЦТ | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| **6** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов учреждений. | В течение года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 6.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 (телефон горячей линии Кемского муниципального района – 89214533376) | В течение года | МКУ Кемское УО |
| 6.3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. | В течение года | МКУ Кемское УО |
| 6.4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | В течение года | Общеобразовательные организации |
| 6.5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | ноябрь 2024 года – апрель 2025 года | МКУ Кемское УО, общеобразовательные организации |
| 6.6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | В течение года | Общеобразовательные организации |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 6.7 | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | В течение года | МКУ Кемское УО |
| 6.8 | Участие в мероприятиях, проводимых Рособрнадзором:  Акция «На все 100!»  Акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями»  Акция «Единый день сдачи ОГЭ родителями» | октябрь 2024 года– март 2025 года | МКУ Кемское УО, МБОУ СОШ №1, руководители ППЭ |
| **7** | **Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 7.1 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:  осуществление проверок готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 за 2 недели до начала экзаменационного периода;  наблюдение за ходом проведения экзаменов на сайте smotriege.ru;  осуществление контроля за ведением РИС. | В течение года | МКУ Кемское УО, МБОУ СОШ №1 |